## Planilha1
[13 empty] | Pedro Vinicius | Mônica Jiuliani Leamari | Bruno Milici | João Lázaro | Felipe Amorim | Lívia Negrini
Sprint backlog - Sprint 2 |  |  | RA: 03241054 | RA: 03241021 | RA: 03241011 | RA: 3241007 | RA: 03241014 | RA: 03241004 | Grupo 2 |  |  |  | G | M | G | M | G | M
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPrint2 |  |  |  |  | Total SP 2 | 172 | M | G | P | M | P | P
Tela de Início | A tela de início desenvolvida com HTML e CSS, que abrange as principais informações sobre o projeto e a empresa. Conterá header, Footer e quatro diferentes seções. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint2 |  |  |  |  | Semana 1 | 43 | M | G | P | M | P | P
Tela Sobre nós | A seção "Sobre nós" dentro da tela inicial conterá informações sobre a empresa (AMW), haverá um botão na navbar que levará o usuário diretamente a essa seção do site. | Importante | P | 5 | 2 | Sprint2 |  |  |  |  | Semana 2 | 43 | G | G | P | P | M | M
Tela de Solução | Com a rolagem da tela ou ao clicar em um botão localizado na navbar, será direcionado para a seção de solução na tela inicial, onde será explicado passo a passo do funcionamento do nosso sistema de monitoramento com sensores. | importante | P | 5 | 2 | Sprint2 |  |  |  |  | Semana 3 | 43 | G | G | P | M | G | G
Fale Conosco (Front End) | A seção "Fale Conosco" conterá campos que o usuário poderá preencher para enviar uma mensagem mensagem à AMW, haverá um botão na navbar que levará o usuário diretamente a essa seção do site. | importante | G | 13 | 2 | Sprint2 |  |  |  |  | Semana 4 | 43 | G | G | M | M | G | M
Fale Conosco (Funcional) | Mensagem inserida pelo usuário será enviada por endereço de email. | Desejável | G | 13 | 2 | Sprint2 |  |  |  | SSSSSS |  |  | M | M | P | M | G | G
Calculadora (Front End) | Na seção "calculadora" , o usuário terá campos para inserir os dados: Nome, Quantidade de Obras, Estação do Ano, Região do Museu,Preço Médio das Obras e um botão "Ver perda", ao ser clicado exibirá o cálculo de perdas, porcentagem do prejuízo, haverá um botão na navbar que levará o usuário diretamente a essa seção do site. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint2 | [6 empty] | GG | G | M | G | GG | M
Calculadora (Back End) | Com os dados inseridos pelo usuário, a calculadora executará o calculo de perda em segundo plano. A formula do cálculo é: Número de Obras x Preço Médio das Obras - 40% | Importante | M | 8 | 2 | Sprint2 | [6 empty] | GG | GG | GG | GG | GG | GG
Login | Com as informações cadastrais registradas e armazenadas durante o processo de Cadastro do usuário, seram feitas validações sobre a existência do usuário, validando e-mail e senha. | Essencial | G | 13 | 1 | SPrint2
Cadastro Empresa (Front End) | Nessa tela, terá campos para inserção de dados do museu do cliente, no processo de cadastro serão informados os dados de nome, endereço de Email, CNPJ, usuário, senha e confirmação de senha. Necessária a validação de todos os dados inseridos. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2 | [6 empty] | G | G | GG | P | G | G
Cadastro Empresa (Back End) | Nessa tela, terá campos para inserção de dados do museu do cliente, no processo de cadastro serão informados os dados de nome, endereço de Email, CNPJ, usuário, senha e confirmação de senha. Necessária a validação de todos os dados inseridos. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2 | [6 empty] | G | GG | GG | GG | gg | GG
Dashboard | Os painéis informam a respeito da umidade ambiente das seções da galeria ou museu no qual o usuário trabalha, essas informações estão subdivididas em cinco categorias dentro da dashboard: Painel de Gerenciamento de Umidade, Umidade na Semana, Locais do Museu, Umidade Máxima e Mínima e Monitoramento ao Vivo | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint2 | [6 empty] | G | GG | GG | GG | G | G
[13 empty] | G | GG | G | M | M | M
Painel de gerenciamento de umidade | O Painel de Gerenciamento de Umidade é composto por três indicadores que informam a respeito da situação de umidade das seções. É onde indicadores evidenciam alertas das situações que merecem a atenção imediata do usuário, aquelas mais relevantes de serem vistas logo após o login. Por conta disso é a primeira e maior subdivisão a ser exibida dentro da Dashboard. São exibidos em destaque vermelho o número de Seções Sob Risco de danos. O dado é contabilizado nesta parte quando os sensores detectam que a situação de umidade de uma determinada seção está fora do intervalo esperado e pode causar danos as obras de arte presentes. Similarmente, os números destacados em amarelo informam a respeito das seções que tem seu nível de umidade próximo de ultrapassar o esperado, ou seja, podem futuramente, caso a situação não seja resolvida, se tornar uma seção sob risco. Por último, o painel de Seções Normalizadas indica o número de seções sob controle e sem risco de danos. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint2 | [6 empty] | M | M | M | M | M | G
Umidade na Semana | O Painel de Gerenciamento de Umidade expressa em forma de gráfico a variação de umidade média durante uma semana. A perspectiva semanal das variações de umidade proporciona ao usuário um controle mais preciso da situação, facilitando o entendimento a respeito das tendencias que impactam a sua galeria. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint2 | [6 empty] | M | M | M | M | G | M
Locais do Museu | A Locais do Museu agrupa a informação das seções e seus respectivos níveis de umidade em somente um lugar.Nesta seção da Dashboard é possível visualizar não somente o número de seções com problemas, como faz a subdivisão de Painel de Gerenciamento de Umidade, mas também como está a situação de cada seção especificamente. Os indicadores de cor são empregados novamente para informar o usuário a respeito do nível de risco de dados. Esta subdivisão da dashboard tem um aspecto de escalabilidade, pois concede ao usuário a opção de cadastrar seções de diferentes museus. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2 | [6 empty] | G | M | G | G | G | G
Umidade Máxima e Mínima | Essa seção informa sobre o maior e menor nível de umidade alcançado no dia. De forma semelhante com o painel de Umidade na Semana, o painel de Umidade Máxima e Mínima também facilita o entendimento das tendencias que influenciam a situação das seções monitoradas. Monitoramento Ao Vivo: O gráfico de linha da seção de Monitoramento Ao Vivo exibe a variação de umidade em tempo real. Com ele é possível observar rapidamente qualquer mudança súbita na captação de dados dos sensores. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint2 | [6 empty] | P | p | M | P | P | P
Monitoramento ao vivo | Essa seção contém informações de umidade atualizadas em tempo real, dispostas por meio de um gráfico de linha. Com ela o usuário tem a capacidade de interpretar corretamente as variações de umidade. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2 | [6 empty] | G | G | M | G | P | M
My SQL na VM com sistema operacional Linux | O cliente terá acesso ao My SQL por meio de uma máquina virtual, com sistema Linux , onde será possível visualizar a inserção dos dados captados pelo sensor dht11 conectado na placa de arduino uno. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint2 | [6 empty] | P | P | P | P | P | P